## Plan de Pruebas
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente | LATAM Airlines
Tipo de Proyecto | Corporativo
Triada | Responsable del Cliente
Lider de Pruebas (TPL)
Responsable de Desarrollo
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | LATAM Airlines
Contexto del Proyecto
LATAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la fusión de las aerolíneas sudamericanas LAN, TAM4 y sus filiales.5 Con sede en Santiago (Chile), la aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en América, el Caribe, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía, llegando a un total de 136 destinos en 24 países. En carga, la aerolínea sirve a más de 144 destinos en 26 países y está conformada por aproximadamente 45 000 empleados y que consiste con 310 aviones. Dicha compañía requiere de los servicios de Choucair Testing S.A.S, específicamente de su producto de pruebas Generales y básicas no funcionales, ha implementado cambios recientemente en la plataforma WEB funcionalidad consulta y compra de vuelos, las modificaciones realizadas “no afectan” su funcionalidad ya que fueron netamente de usabilidad y experiencia de usuario, el cliente quiere que se validen los siguientes flujos con mayor prioridad de acuerdo al impacto que tienen: 1. Consultar vuelos 2. Comprar vuelos 3. Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM Pass
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación
Requisitos mal definidos y poca documentación |  | Mal levantamiento de requerimientos por parte del PO. Documentacion inocmpleta del alcance del requerimiento. | 3 | 2 | 6 | Gestionar reuniones con los interesados y el PO para organizar las hostorias de usuario.
Ambiente de pruebas no disponible |  | Fallas en la disponibilidad del ambiente. (Inestabilidad o intermitencia) | 3 | 1 | 3 | Implementar redundancia del ambiente.
Disponibilidad limitada del equipo de pruebas |  | Incapacidades, despidos, renuncias y prioridades que limitan el desempeño del equipo | 2 | 2 | 4 | Distribuir el conocimiento entre el equipo de trabajo junto con un Backup
Conocimiento limitado del negocio |  | Información poco detallada entregada por los interesados en cuanto al negocio | 3 | 1 | 3 | Gestionar capacitaciones con el PO y personas que conocen el negocio.
Limitacion en el acceso al ambiente de pruebas |  | Restricciones del ambiente de pruebas | 3 | 3 | 9 | Solicitar ampliación de rango para efectos de pruebas, además, distribuir el trabajo para adelantar otras actividades.
Demoras en las entregas por parte del equipo de desarrollo |  | Impedimentos por parte del desarrollador para hacer las entregas y limitación en la cantidad de desarrolladores | 3 | 3 | 9 | Distribuir el trabajo para adelantar otras actividades.
Riesgos de Producto
Riesgo |  | Causa | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion o Mitigación | Producto Ofrecido / Tipo de prueba
Bajo rendimiento del ambiente (ambiente limitado) |  | Tiempo de respuesta limitado del aplicativo | 2 | 1 | 2 | Realizar las respectivas pruebas de estrés o performance antes de la entrega del producto.
Producto incompleto |  | Poco tiempo para la certificación del producto (10 días hábiles). Funciones no acordes con el requerimiento. | 3 | 3 | 9 | Comparación de requerimientos contra producto funcional. Analizar a profundidad el alcance, de acuerdo con el tiempo estipulado para hacer un estimación.
Almacenamiento de información en base de datos |  | Inexistencia de la conexión entre la BD y la aplicación. | 3 | 1 | 3 | Realizar pruebas unitarias y reporte de insidencias dado el caso
El sistema no permite ingresar a la interfaz |  | Problemas de conexión en el ambiente o ambiente caido | 3 | 1 | 3 | Ejecutar pruebas smoke e informar inmediatamente.
0
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | Fecha inicio: 02/05/2022 Fecha de entrega: 23/05/2022 |  | X
Alcance: | Se ejecutarán pruebas funcionales de acuerdo a las siguientes historias: HU001 Consultar vuelos HU002 Comprar vuelos HU003 Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM PassS |  |  | X
Recursos | Analistas de pruebas (3) |  | X
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
Fuera de alcance de pruebas:
*Administración de BD *Pruebas no funcionales (Atributos)
Criterios
Criterios de Entrada / Supuestos:
Para llevar a cabo las pruebas es necesario los siguientes criterios de entrada: *H.U. / Documentación completas *Ambiente de pruebas estable *Datos de prueba *Navegadores *Herramientas *Entrega de Pruebas unitarias por parte del equipo de desarrollo Supuestos *ANS con respecto a los bugs *Los datos de prueba similar a los datos prouducción *Pruebas unitarias se ejecuten en el ambiente de pruebas
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I33: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B85: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B86: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 8
Lectura de documentación |  |  | 4 | 3
Reunión de contextualización |  |  | 4 | 3
Planeacion |  |  |  |  | 16 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Definir el alcance del proyecto |  |  | 4 | 3
Identificar los riesgos |  |  | 4 | 3
Definir la estrategía |  |  | 2 | 3
Cronograma de actividades |  |  | 2 | 3
Estimación de pruebas |  |  | 2 | 3
Reunion de aprobacion de plan de pruebas |  |  | 2 | 3
Diseño |  |  |  |  | 24
Smoketest |  |  | 3 | 3
HU001 Consultar vuelos |  |  | 4 | 3
HU002 Comprar vuelos |  |  | 6 | 3
HU003 Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM PassS |  |  | 6 | 3
Regresión |  |  | 5 | 3
Ejecucion |  |  |  |  | 29
Smoketest |  |  | 3 | 3
HU001 Consultar vuelos |  |  | 6 | 3
HU002 Comprar vuelos |  |  | 8 | 3
HU003 Consultar y comprar vuelos usando Millas LATAM PassS |  |  | 8 | 3
Regresión |  |  | 4 | 3
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 18
Informe Final |  |  | 4 | 3
Reunión de finalización |  |  | 8 | 3
Lecciones aprendidas |  |  | 2 | 3
Actualización de la documentación |  |  | 4 | 3
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 38
Informe díario |  |  | 5 | 1
Actualización del cronograma |  |  | 4 | 3
Daily |  |  | 9 | 3
Preparar los recursos necesarios para la realización de las pruebas |  |  | 10 | 3
Gestíón de Issues |  |  | 10 | 3
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 133 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 39.9 |  | 30% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 172.9 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 3
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 27
|  |  | Total dias |  | 14.7778
Note on G38: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G40: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G41: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.